## 【様式28】（記載例）
様式28
（幹事応援水道事業体用）
水道施設の被災・復旧状況一覧表
【記載例】
報告種別 |  |  | 報告者 | 報告日 | 報告時間
地方支部長⇒広域調整隊(現地対策本部) |  |  | ●●地方支部 | ●月●日 | 17:00
被災都道府県 | 被災水道事業体 | 被災・復旧地域等 |  | 幹事応援水道事業体
●県 | ●●市水道局 | ●●市、▲▲町 |  | ●●市上下水道局
被災・復旧地域等 | 浄水場名
|  | 主な浄水場等 （水源→導水管→浄水場） |  |  | 送・配水施設 （送水管→配水池→配水管） |  |  | 経過
|  | ①水源 | ②導水管 | ③浄水場 | ④送水管 | ⑤配水池 | ⑥配水管
●●市 【復旧実績】 ・送配水管総延長： ●●●ｍ ・送配水管 充水延長： ●●●ｍ ・復旧率： ●.●% | ●●浄水場 （6,000m3/日） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ●●配水池 | 〇
[5 empty] | 〇 | 〇 ●●配水池 | × 充水作業中 | 2/19:●●ポンプ場まで充水
[5 empty] | 〇 | × ●●配水池 | × | 2/15:配水池損傷部修繕中
[5 empty] | × 通水不可 | × ●●配水池 | × | 2/1:●●地域送水管、土砂流出により復旧不可
[5 empty] | × 漏水調査中 | × ●●配水池 | × | 2/2:漏水調査完了(2/3)
| ●●浄水場 （4,800m3/日） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ●●配水池 | 〇
[5 empty] | 〇 | 〇 ●●配水池 | 〇
| ●●浄水場 （1,600m3/日） | × 取水施設修繕中 | × 修繕中 | × 機能停止中 | × | × ●●配水池 | × | 1/30:導水管充水予定(2/2) 2/5:浄水場機械設備修繕中
| ●●浄水場 （3,800m3/日） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ●●配水池 | × 漏水調査中 | 2/20:●●配水区給水水予定(2/25)
| ●●浄水場 （2,400m3/日） | 〇 | 〇 | 〇 | × 漏水調査中 | × ●●配水池 | × | 2/7:送水管充水予定(2/10)
▲▲町 【復旧実績】 ・送配水管総延長： ●●●ｍ ・送配水管 充水延長： ●●●ｍ ・復旧率： ●.●% | ▲▲浄水場 （5,000m3/日） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ▲▲配水池 | × 充水作業中 | 2/20:水質試験合格済み、▲▲配水区給水予定(2/21)
[5 empty] | 〇 | 〇 ▲▲配水池 | 〇
[5 empty] | 〇 | 〇 ▲▲配水池 | 〇
[5 empty] | 〇 | 〇 ▲▲配水池 | × 修繕中 | 2/18:▲▲配水区300m修繕済み、残延長150m
| ▲▲浄水場 （2,000m3/日） | 〇 | 〇 | × 修繕中 | × | × ▲▲配水池 | × | 2/1:沈澱池下部損傷(クラック)箇所修繕中
※各項目の主な記載内容については、別紙参照
申し送り事項等
①水源
②導水管
③浄水場
④送水管
⑤配水池
⑥配水管

## 【様式28】別紙
（別紙）水道施設の被災・復旧状況一覧表 各項目の主な記載内容
項目 | 記載内容
被災・復旧地域等 | ●市町村単位で対象都市を記載。 ●【復旧実績】は以下のとおり ・送配水管総延長：送配水管総延長（ｍ）を記載 ・送配水管充水延長：送配水管について、復旧により充水された延長（ｍ）を記載 ・復旧率：送配水管充水延長／送配水管総延長（％）を記載
浄水場名 | ●浄水場名と計画１日最大浄水量を記載。
主な浄水場等 （①水源→②導水管→③浄水場） | ●水源から浄水場までの各施設の被災・復旧状況を記載。 （例）・①水 源：水源にて取水が行えている場合は“○”、取水が行えない場合は“×”を記載。 また、“×”等の場合はその原因や作業状況など被災・復旧状況を記載。 ・②導水管：取水施設から浄水場まで導水されている場合は“○”、導水が行えない場合は “×”を記載。また、“×”等の場合はその原因や作業状況など被災・復旧状況 を記載。 ・③浄水場：浄水場の機能に問題がない場合は“○”、機能等に問題があり浄水処理が 行えない場合は“×”を記載。また、“×”等の場合はその原因や作業状況など 被災・復旧状況を記載。
送・配水施設 （④送水管→⑤配水池→⑥配水管） | ●送水管から配水管までの各施設の被災・復旧状況を記載。 （例）・④送水管：浄水場から配水池まで送水されている場合は“○”、送水が行えない場合は “×”を記載。また、“×”等の場合はその原因や作業状況など被災・復旧状況 を記載。 ・⑤配水池：配水池の機能に損傷がない場合は“○”、機能等に問題があり配水が行え ない場合は“×”を記載。また、“×”等の場合はその原因や作業状況など 被災・復旧状況を記載。 ・⑥配水管：配水区域内における各戸水道メータ－手前まで配水が行えている場合は “○”、配水が行えない場合は“×”を記載。また、“×”等の場合はその原因や 作業状況など被災・復旧状況を記載。
経過 | ●各項目における、復旧状況の進捗を補完するため配水区域毎に被災・復旧状況等の詳細を記載

## 【様式28】水道施設の被災・復旧状況一覧表
様式28
（幹事応援水道事業体用）
水道施設の被災・復旧状況一覧表
報告種別 |  |  | 報告者 | 報告日 | 報告時間
被災都道府県 | 被災水道事業体 | 被災・復旧地域等 |  | 幹事応援水道事業体
被災・復旧地域等 | 浄水場名
|  | 主な浄水場等 （水源→導水管→浄水場） |  |  | 送・配水施設 （送水管→配水池→配水管） |  |  | 経過
|  | ①水源 | ②導水管 | ③浄水場 | ④送水管 | ⑤配水池 | ⑥配水管
※各項目の主な記載内容については、別紙参照
申し送り事項等
①水源
②導水管
③浄水場
④送水管
⑤配水池
⑥配水管